## Hárok1
Rizika
ID | Název | Popis | Pravděpodobnost* | Závažnost** | Prevence | Následky | Řešení | Zodpovědný člověk | Hladina
R1 | Špatný odhad náročnosti práce | Prodloužení doby vývoje kvůli špatnému odhadu náročnosti práce. | 70 | 4 | Důkladná analýza, konzultace, rozložení práce v týmu a dobře nastavené deadliny. | Nesplnění řádných termínů. | Crunching. | Vedoucí týmu | 55
R2 | Nesplnění důležitých požadavků | Chybějící implementace důležitých funkcí aplikace. | 35 | 8 | Prioritizace důležitých úkolů před méně důležitými, důkladná kontrola developement týmu. | Aplikace nefunguje tak jak má. | Restrukturalizace vedoucího procesu a crunching. | Vedoucí týmu | 57.5
R3 | Špatná volba technologií | Výběr technologie kterou bude developement tým využívat je klíčová k splnění řádných cílů projektu. | 45 | 6 | Důkladný výběr prostředků k vývoji. Naučení development týmu pracovat s danou technologií. | Aplikaci je potřeba předělat, jelikož nemůžeme najmout jiné developeri. | Rýchlé předělání funkcionalit aplikace s technologií nám známou. | Vedoucí dev týmu | 52.5
R4 | Špatná dokumentace | Chybějící komentáře, záznamy, špatně napsaná analýza a cokoliv spadajícího k dokumentaci. | 60 | 7 | Několika stupňový review dokumentace více zodpovědnými lidmi. | Nemožnost rychlého lokalizování problémů/viníků, špatně dohledatelné instrukce pro dev tým -> miskomunikace. | Nová analýza od píky, doplnění sprácvných dokumentů o chybějící části. | Vedoucí týmu | 65
R5 | Nesplnění vedlejších požadavků | Nestihneme do implementace dodat všechny požadavky co jsme si stanovili. | 75 | 2 | Pravidelná kontrola implementace s FR a korigování dev týmu. | Implementace/prototyp nebudou splňovat očekávání, následné sklamání zákazníka. | Dohoda o následné updaty a "early" release hrubšího produktu. | Vedoucí dev týmu | 47.5
R6 | Nesplnitelné cíle | Zadáme si cíle, které nemůžeme dosáhnout. | 20 | 5 | Důkladná analýza a konzultace s dev týmem a specialisty. | Nesplnitelnost projektu. | Překopání cílů, změna projektu anebo jeho zrušení. | Vedoucí analytického týmu | 35
- | udáváno v procentech
** | škála 1 - 10 (deset je nejvíc)